Администрация Иннокентьевского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2020                                                                                                             № 51-па

с. Иннокентьевка

О внесении изменений в муниципальную Программу «Пожарная безопасность на территории Иннокентьевского сельского поселения»

В целях приведения муниципальной Программы «Пожарная безопасность на территории Иннокентьевского сельского поселения на 2017-2022 годы» в соответствие с решением Совета депутатов Иннокентьевского сельского поселения от 21.12.2020 № 40-89 «О бюджете Иннокентьевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Иннокентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Пожарная безопасность на территории Иннокентьевского сельского поселения на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Иннокентьевского сельского поселения от 24 апреля 2017 г. № 12-па (далее – Программа)  следующие изменения:

1.1 По всему тексту документа цифры «2017-2022» изменить на «2017-2023».

1.2. В паспорте Программы позицию «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования | Муниципальная Программа финансируется из средств местного бюджета. Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет: 2017 г. – 308,274 тыс. руб.; 2018 г. – 219,987 тыс. руб.; 2019 г. – 116,100 тыс. руб.; 2020 г. – 159,910 тыс. руб.; 2021 г. – 140,000 тыс. руб.; 2022 г. – 140,000 тыс. руб.; 2023 г – 140,000 тыс. руб. Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке, с учетом возможностей местного бюджета. |
| --- | --- |

1.3.  Пункт 4 Программы изложить в новой редакции:

«4. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.

| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Закупка первичных средств пожаротушения и оборудования | 2017-2023 | 107,615 | 70,715 | 0,000 | 16,900 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
| 2 | Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам | 2017-2023 | 381,355 | 116,550 | 119,325 | 0,000 | 60,480 | 20,000 | 30,000 | 35,000 |
| 3 | Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории сельского поселения | 2017-2023 | 16,301 | 14,609 | 1,462 | 0,000 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Установка, замена указателей пожарных гидрантов | 2017-2023 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Создание и содержание противопожарных полос | 2017-2023 | 564,000 | 86,400 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 6 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 2017-2023 | 140,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 7 | Обучение сотрудников и работников мерам пожарной безопасности | 2017-2023 | 5,000 | - | - | - | - | - | 0,00 | 5,000 |
| ИТОГО: |  |  | 1224,271 | 308,274 | 219,987 | 116,100 | 159,910 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |

2. Считать утратившим силу постановление от 25.12.2020 № 45-па «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения от 24.04.2017 г. № 12-па «Об утверждении муниципальной Программы «Пожарная безопасность на территории Иннокентьевского сельского поселения на 2017-2019 годы»

3. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике правовых актов Иннокентьевского сельского поселения», разместить на сайте администрации Иннокентьевского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Иннокентьевского

сельского поселения                                                                             С.Н. Гофмайстер