Совет депутатов Иннокентьевского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

23.06.2016										        № 43-133

с. Иннокентьевка

Об итогах выполнения  за 2015 год мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития Иннокентьевского сельского поселения на период 2014-2016 годы

Заслушав и обсудив отчет о выполнении за 2015 год мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития Иннокентьевского сельского поселения на период 2014-2016 годы (далее – мероприятия программы), утвержденных решением Совета депутатов Иннокентьевского сельского поселения от 07.03.2014 № 11-25 «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития Иннокентьевского сельского поселения», Совет депутатов Иннокентьевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении за 2015 год мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития Иннокентьевского сельского поселения на период 2014-2016 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике правовых актов Иннокентьевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Иннокентьевского сельского поселения.

Глава, председатель Совета депутатов

сельского поселения						                   С.Н. Гофмайстер

Приложение

к решению Совета депутатов

Иннокентьевского сельского

поселения

от 23.06.2016 № 43-133

ОТЧЕТ

о выполнении в 2015 году мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития Иннокентьевского сельского поселения на период 2014-2016 годы

На 2015 год в Программе комплексного социально-экономического развития Иннокентьевского сельского поселения на период 2014-2016 годы (далее – программа) предусмотрено к выполнению 19 мероприятий.

По состоянию на 01.01.2016 г. выполнено 14 мероприятий, находятся в стадии выполнения 2 мероприятия, не выполнены 5 мероприятий.

Общий объем финансирования мероприятий за 2015 год составил 250 млн рублей, что в 25 раз больше от запланированного (план на 2015 год – 9 285 млн рублей), перевыполнение плана составило выделение средств из внебюджетных источников, в основном, за счет вложений ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» (далее – «РПК «Восточное») в строительство нового рыбоперерабатывающего комплекса в с. Иннокентьевка и реконструкцию телефонной сети в селах Иннокентьевка, Сахаровка.

1. Развитие экономики сельского поселения

Рыбодобывающее предприятие ООО «РПК «Восточное» в полном объеме провели мероприятия, намеченные в 2015 году в Программе.

В июле 2015 года торжественно сдан в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий комбинат в с. Иннокентьевка. Всего в 2015 году предприятием освоены квоты на вылов лососевых в объеме 3563,10 тонн, выпущено товарной продукции на сумму 103594,662 тыс. рублей.

2. Дорожное хозяйство и связь

В реализации данных отраслей хозяйства выполнено следующее:

На содержание дорог местного значения было израсходовано из средств бюджета Иннокентьевского сельского поселения 330,401 тыс. рублей. Силами жителей села был отремонтирован мост через р. Вайда.

В 2015-2015 годах подключен доступ в сеть Интернет и интерактивное телевидение (свыше 150 каналов), произведено устройство оптико-волоконной линии связи «г. Николаевск-на-Амуре – с. Иннокентьевка – с. Сахаровка – п. Маго», введена в эксплуатацию новая автоматическая телефонная подстанция связи на 250 номеров.

3. Поддержка малого предпринимательства

На территории Иннокентьевского сельского поселения заметна тенденция к увеличению числа малого и среднего предпринимательства: по состоянию на 01.01.2016 зарегистрировано 11 субъектов (в 2014 году – 3). Средства на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса не выделялись из бюджета Иннокентьевского сельского поселения по причине отсутствия заявителей.

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство за выплатой субсидии на содержание крупно-рогатого скота и свиней в 2015 году не обращались (в 2014 году – 2).

4. Социальная сфера

Подпункт 4.1.1. Программы  не выполнен из-за отсутствия финансирования на капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта с. Иннокентьевка (далее – учреждение здравоохранения) по программе Хабаровского края «Модернизация здравоохранения на 2014-2016  годы».  Работа по вопросу проведения ремонта учреждения здравоохранения будет продолжена в 2016 году.

5. Образование

В 2015 году на реализацию мероприятий «Развитие системы образования в Николаевском муниципальном районе на период 2011-2015 годы» по образовательным учреждениям Иннокентьевского сельского поселения было запланирован 1 млн рублей – это средства краевого и районного бюджетов. Из них на приобретение мебели и технологического оборудования, спортивного инвентаря было израсходовано 340 тыс. рублей, на проведение текущего ремонта – 150 тыс. рублей.

Не выполнен капитальный ремонт отопительной системы в спортивном зале школы на сумму 500 тыс. рублей ввиду отсутствия средств в бюджете Николаевского муниципального района.

6. Культура

В 2015 году приобретена музыкальная аппаратура и стулья за счет средств отдела культуры  администрации Николаевского муниципального района на сумму 60 тыс. рублей.

Не выполнен подпункт 4.3.2. Программы – приобретение стеллажей для книг в сельскую библиотеку ввиду отсутствия средств в бюджете Николаевского муниципального района.

7. Спорт

Приобретение спортивного инвентаря, экипировки для сельских спортивных команд осуществлялась в 2015 году за счет спонсорских средств ООО «РПК «Восточное».

8. Благоустройство

На проведение благоустройства спортивной площадки (санитарная очистка, ремонт и покраска ограждения, ремонт освещения) израсходовано в 2015 году 27 тыс. рублей.

9. Занятость населения

В 2015 году в общественных работах принял участие 1 гражданин. За счет средств бюджета Иннокентьевского сельского поселения было израсходовано на оплату по договору 16 тыс. рублей.

10. Поддержка коренных малочисленных народов Севера

В целях оказания содействия развитию занятости в области развития национальных промыслов в администрации Иннокентьевского сельского поселения был организован сбор заявок от граждан на вылов нормовой рыбы кеты летней, осенней и других видов биоресурсов. Выдача разрешений на вылов кеты осенней производится в администрации Иннокентьевского сельского поселения.

Глава Иннокентьевского сельского

поселения				        С.Н. Гофмайстер