В министерство
сельскохозяйственного производства
и развития сельских территорий
Хабаровского края

ЗАЯВКА

на участие в отборе муниципальных образований Хабаровского края для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств по реализации на территории городских и сельских поселений Хабаровского края проектов развития

муниципальных образований Хабаровского края, основанных на местных инициативах граждан

г. Хабаровск «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Администрация Иннокентьевского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований края для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств по реализации на территории городских и сельских поселений Хабаровского края проектов развития муниципальных образований Хабаровского края, основанных на местных инициативах граждан, и просит предоставить в 2018 году субсидию в объеме 1992851,00 тыс. (один миллион девятьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят один) рублей.

Субсидия необходима для реализации следующего проекта развития муниципального образования края, основанного на местных инициативах граждан (далее – проект):

**1. Наименование проекта**: устройство открытой спортивной площадки.

**2. Место реализации проекта**:

2.1. Муниципальное образование края, на территории которого реализуется проект: Иннокентьевское сельское поселение Николаевского муниципального района Хабаровского края.

2.2. Населенный пункт, на территории которого реализуется проект: село Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края.

**3. Общие сведения о муниципальном образовании края**:

3.1. Численность населения муниципальном образовании края (человек): 487.

3.2. Количество населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования края (единиц): 2.

3.3. Наименование основных населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования края, с указанием численности населения каждого из них:

1) село Иннокентьевка – 443 человека;

2) село Сахаровка – 44 человека.

**4. Сведения об инициативной группе проекта**:

4.1. Наименование об инициативной группе проекта: «Олимп».

4.2. Руководитель инициативной группы проекта: Кузьмин Владимир Леонидович тел. 8-984-283-64-37, 8(42135)37-1-49, эл.почта innok-2014@mail.ru

4.3. Члены инициативной группы проекта:

1) Бондаренко Владимир Викторович; тел. 8-914-172-39-42

2) Ильина Ольга Викторовна; тел. 8-914-316-98-95

3) Калистрат Эдуард Витальевич; тел. 8(42135)37-1-45

4) Панкратова Елена Викторовна; тел. 8-984-179-20-27

**5. Описание проекта**:

5.1. Направление проекта (в соответствии с вопросами местного значения поселений, согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Хабаровского края от 26 ноября 2014 г. № 16 "О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения"): обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

5.2. Обоснование приоритетности проекта:

В сельском поселении на сегодняшний день нет спортивных комплексов или стадионов, где жители села могли бы заниматься физкультурой и спортом. Ездить в другие поселения, где есть спортивные площадки может не каждый из-за отдалённости.

Каждый родитель знает о пользе свежего воздуха и физической активности. Но, увы, заставить современных детей гулять не так-то просто. Сегодня дети и подростки проводя свободное время за компьютером. Конечно, это не лучшим образом сказывается на их состоянии здоровья. «Выманить» их детей, а вместе с ними и взрослых на улицу поможет спортивная площадка! Ведь у спортивной площадки есть немаловажный плюс, который не подлежит оспариванию – это развлечение способствует не только двигательной активности детей и взрослых, но и укрепляет их здоровье. Только здесь есть полная свобода выбора способа действий, которые не только полезны, но и интересны всем возрастным категориям населения. Здесь не надо платить за время игры и это время не ограничено. Именно здесь делаются первые шаги к спортивной карьере. Здоровье жителей села и безопасный досуг наших детей - вот главный девиз настоящего проекта.

Это реальный шаг к решению проблемы доступного спорта в нашем селе, шаг к здоровью, к развитию массовой физкультуры.

5.3. Мероприятия в рамках реализации проекта:

5.3.1. Подготовка смет, ведомостей и другие подготовительные работы: составлен локально – сметный расчёт и дефектная ведомость.

5.3.2. Мероприятия по реализации проекта: подготовка территории, обустройство открытой спортивной площадки, ее ограждения и освещения.

5.3.3. Приобретение оборудования, необходимого для осуществления мероприятий, реализуемых в рамках проекта: для реализации проекта необходимо приобрести оборудование для баскетбольной и волейбольной площадки (съемные волейбольные стойки), футбольного поля, а также осветительное оборудование.

5.3.4. Прочая деятельность, осуществляемая в целях реализации проекта: санитарная очистка территории, строительство туалета и озеленение прилегающей территории.

5.4. Использование средств массовой информации и средств изучения общественного мнения в процессе разработки и популяризации проекта: Изучение общественного мнения проводилось поэтапно: на первом этапе прошло обсуждение Программы поддержки местных инициатив в Хабаровском крае и предварительное определение проекта для участия в ней на совещании при главе Иннокентьевского сельского поселения, с участием депутатов, руководителей всех учреждений села, представителями общественности. На совещании приняли решение провести информационную встречу с жителями села Иннокентьевка. Информационная встреча прошла 14 ноября 2017 года (приложение 2), в ней приняли участие 45 граждан, которые единогласно приняли решение об участии в государственной Программе поддержки местных инициатив в Хабаровском крае.

20 ноября 2017 года состоялось общее собрание жителей села Иннокентьевка с участием представителя заместителя главы Николаевского муниципального района по экономике и инвестиционной политике Коржов О.Г. (приложение 3), который в деталях рассказал о самой Программе, целях ее создания, а также о порядке подготовки заявки, ее рассмотрения и сроках реализации проекта. Общее собрание приняло решение об участии в Программе, выборе проекта, определило основные характеристики объекта, размер вклада софинансирования населения, а также определило состав инициативной группы (приложение 4).

На следующем этапе изучение общественного мнения осуществлялось избранной инициативной группой (приложения 5) которая разработала опросный лист по обсуждению Проекта стадиона в селе, и провела целенаправленную работу по сбору подписей в целях поддержки проекта и по рассмотрению всех предложений жителей по устройству спортивной площадки. В целях информирования всех жителей сельского поселения и района руководителем инициативной группы проекта В.Л. Кузьминым была подготовлена статья «От идеи к делу» в газету «Амурский лиман» (приложение 6)

С целью идентификации проблемы в процессе предварительного рассмотрения проекта проведен конкурс среди школьников села Иннокентьевка «Моя спортивная площадка». Воспитанники дошкольного учреждения «Детский сад № 42 «Буратино» подготовили рисунок «Площадка - глазами детей».

В целях информирования широких слоев населения о ходе подготовки проекта участники творческого объединения «Прометей» сельского клуба подготовили информационные листовки «Сельские новости», в которых иллюстрировался материал об этапах подготовки проекта (приложение 7).

Сведения о работе инициативной группы также были размещены на официальном сайте администрации Иннокентьевского сельского поселения. (приложение скриншот сайта)

5.5. Ожидаемые результаты реализации проекта:

1) обеспечение населения села доступным объектом спорта (удобное расположение, компактное размещение спортивных площадок);

2) привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 30-35 % взрослого населения и подростков;

3) увеличение числа физкультурных и спортивных мероприятий не менее чем на 30%;

4) создание условий для ведения здорового образа жизни и потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

5) улучшение инфраструктуры сельского поселения.

**6.** **Характеристика населения муниципального образования края, которое получит пользу от реализации проекта:**

6.1. Группы жителей населенного пункта, которые получат пользу от реализации проекта: дети, подростки, молодежь, взрослое население.

6.2. Численность населения населенного пункта, которое получит пользу от реализации проекта – количество человек, которые непосредственно или косвенно получат пользу от реализации проекта (например, в случае ремонта улицы непосредственную пользу получат жители этой и прилегающих улиц, а косвенную – все жители поселения):

1) непосредственно (человек) 487;

2) косвенно (человек) 230, временно зарегистрированные работники предприятия, приезжающие с семьями на работу на рыбоперерабатывающий комбинат;

3) всего (человек) 717;

4) доля населения, получающего непосредственную пользу от реализации проекта, от общей численности жителей населенного пункта муниципального образования края, в котором реализуется проект - 100 %.

**7. Информация об объекте общественной инфраструктуры муниципального образования края, создаваемом в рамках реализации проекта (при наличии) (далее – объект):**

7.1. Общий срок создания объекта (в том числе реконструкция, капитальный ремонт): второе полугодие 2018 года.

7.2. Общая характеристика объекта:

Открытая спортивная площадка размером 40х20 метров расположена по адресу: Школьная ул., 19а, село Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края, состоящая из:

- поля для мини футбола 40 х 20 м.,

- баскетбольной площадки,

- волейбольной площадки со съемными стойками,

- освещения по периметру всего комплекса,

- ограждение по периметру всего комплекса 40х20м. высотой 2,5 м.

7.3. Текущее состояние объекта: земельный участок на котором планируется объект строительства зарос мелким кустарником и сорняками, часть территории засорена лишним бытовым мусором. Руинированные строения и прочие сооружения на данной территории, создающие препятствия для реализации Проекта отсутствуют.

7.4. Степень готовности объекта после реализации проекта – 100 % готовность объекта к использованию.

**8. Проектная документация:** локально – сметный расчёт от 04 декабря 2017 года, подготовил инженер - сметчик: Песков Александр Юрьевич.

**9. Степень участия населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования края, в определении и решении проблемы, на которую направлен проект:**

9.1. Степень участия населения в определении приоритетности проекта (согласно протоколам собраний граждан и (или) итогам опроса (анкетирования) граждан в письменной форме)

- расширенное совещание при главе сельского поселения, с участием руководителей организаций и учреждений села, депутатов Совета депутатов, представителей общественности 25.10.2017 г. - 16 человек.

- информационная встреча с жителями села Иннокентьевка 14 ноября 2017 г. - 45 человек

- опрос жителей села Иннокентьевка 10 ноября 2017 г. - 123 человека.

**Всего: 184 человека.**

9.2. Степень участия населения в определении параметров проекта (согласно протоколу собрания граждан):

- общее собрание жителей села Иннокентьевка 20 ноября 2017 года – 61 человек;

- анкетирование с целью определения параметров объекта – 66 человек.

**Всего 127 человек.**

9.3. Участие населения в реализации проекта в неденежной форме (далее – вклад населения), в том числе:

9.3.1. Вклад населения безвозмездным трудом (выполнением работ, предоставлением услуг):

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Субъект выполнения работ (оказания услуг) | Вид работ (услуг) | Срок выполненияработ (оказания услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жители селаул. Набережная, ул. Школьная | Санитарная очистка территории  | Май 2018 г. |
| 2 | Жители селаул. Лесная, ул. Центральная | Обрезка поросли и кустарника | Июнь 2018 г. |

9.3.2. Вклад населения в натуральной форме:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Субъектпредоставления | Наименование продукции,товаров,материалов и т.д. | Единица измерения (кг, м и т.д.) | Количество | Цена за единицу (рублей) | Общая стоимость (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Луцышин Е.А | Мусорные мешки | шт. | 10 | 160 | 1600 |
| 2. | Таврин К.А. | Эмаль | кг. | 10 | 240 | 2400 |
| 3. | Кононенко О.Л | Саженцы деревьев | шт. | 30 | 500 | 15000 |
| 4. | Бондаренко В.В. | Гвозди | кг. | 15 | 120 | 1800 |
| 5. | Кузьмин В.Л. | Скамейки | шт. | 6 | 2500 | 15000 |
| 6.  | Мангаев В.Х. | Металлочерепица | м2 | 12 | 355 | 4260 |
| 7. | Чайкун Л.Н. | Декоративные заготовки для скамеек | шт. | 18 | 3000 | 54000 |
|  | Всего |  |  |  |  | 94060 |

9.3.3. Вклад населения в форме предоставления техники и оборудования:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Субъект предоставления | Наименование техники, оборудования | Количество нормо-часов | Цена за единицу (рублей) | Общая стоимость (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Плинина Л.П. | Садовый инвентарь (грабли, лопаты, ведра, лейки) | 8 | 300 | 2400 |
| 2 | Козлов С.В. | Триммер | 8 | 500 | 4000 |
| 3 | Серых В.В. | грузовой автомобиль Nissan atlas (доставка саженцев) | 5 | 2500 | 12500 |
| 4 | Матусевич В.Б.  | грузовой автомобиль КИА Бонго (вывоз мусора) | 5 | 2500 | 12500 |
| 5 | Луцышин П.А. | Электрический бур (земляные работы) | 30 | 500 | 15000 |
|  | Всего | х | х | х | 46400 |

9.4. Участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования края (далее – прочие источники внебюджетного финансирования), в реализации проекта в неденежной форме (далее – вклад прочих источников внебюджетного финансирования), в том числе:

9.4.1. Вклад прочих источников внебюджетного финансирования безвозмездным выполнением работ, предоставлением услуг:

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Субъект выполнения работ (оказания услуг) | Вид работ (услуг) | Срок выполнения работ (оказания услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ «Иннокентьевское»  | Оказание услуг по доставке стройматериалов  | Май - июнь 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» | Доставка оборудования от г. Хабаровска до с. Иннокентьевка | Июль – август 2018 г. |

9.4.2. Вклад прочих источников внебюджетного финансирования в натуральной форме:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Субъект предоставления | Наименование продукции, товаров, материалов и т.д. | Единица измерения (кг, м и т.д.) | Количество | Цена за единицу (рублей) | Общая стоимость (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ИП «Онищук Е.И.» | Удобрения для посадки саженцев | кг. | 150 | 60 | 9000 |
| 2. | ИП «Курашин М.А.» | Перчатки  | Шт. | 50 | 30 | 1500 |
| 3. | ИП «Курашин М.А.» | Краска фасадная | кг. | 30 | 150 | 4500 |
| 4. | ООО «ЖКХ «Иннокентьевское» | пиломатериал для постройки туалета | м3 | 5 | 12000 | 60000 |
| 5. | ООО «РПК «Восточное» | Краска-эмаль | кг. | 30 | 240 | 7200 |
|  | Всего |  |  |  |  | 82200 |

9.4.3. Вклад прочих источников внебюджетного финансирования в форме предоставления в пользование техники и оборудования:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Субъект предоставления | Наименование техники, оборудования | Количество нормо-часов | Цена за единицу (рублей) | Общая стоимость (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ООО «РПК «Восточное» | Грузовик для доставки пиломатериала | 2 | 2500 | 5000 |
| 2. | ООО «РПК «Восточное» | Автокран, грузоподъемностью 25 тонн | 16 | 4500 | 72000 |
| 3. | ООО «ЖКХ «Иннокентьевское» | фронтальный погрузчик | 24 | 4500 | 108000 |
| 4. | ООО «РПК «Восточное» | Баржа | 72 | 1750 | 126000 |
|  | Всего | х | х | х | 311000 |

9.5. Общая стоимость вклада населения и прочих источников внебюджетного финансирования в неденежной форме (рублей):

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид вклада | Общая стоимость вклада  | Стоимость вклада со стороны населения | Стоимость вклада со стороны прочих источников внебюджетного финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | В натуральной форме | 176260 | 94060 | 82200 |
| 2. | Предоставление техники, оборудования | 357400 | 46400 | 311000 |
|  | Всего | 533660 | 140460 | 393200 |

10. Уровень софинансирования проекта в денежной форме, включающий в себя:

10.1. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета: бюджетные ассигнования на финансирование расходных обязательств муниципального образования края по реализации проекта в размере 217039 тыс. рублей (двести семнадцать тысяч тридцать девять рублей), что составляет 10,8 процентов от объема запрашиваемой субсидии.

10.2. Уровень софинансирования за счет средств населения: 140000 тыс. рублей

1) Сто сорок тысяч рублей предоставляются жителями села

Иннокентьевка в виде благотворительной помощи

2) составляет 7 процентов от объема запрашиваемой субсидии.

10.3. Уровень софинансирования за счет средств прочих источников внебюджетного финансирования:

1)320000 тыс. рублей (Триста двадцать тысяч рублей)

2) составляет 16 процентов от объема запрашиваемой субсидии.

10.4. Общий денежный объем финансирования проекта (рублей):

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид затрат | Общий денежный объем | Краевой бюджет | Местный бюджет | Население | Прочие источники внебюджетного финансирования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной документации | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонтно-строительные работы | 449917,30 | 249000 | 100000 | --- | 100917,30 |
| 3. | Приобретение материалов | 2198203,2 | 1743851 | 117039 | 118230,5 | 219082,7 |
| 4. | Приобретение оборудования | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Строительный контроль | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Монтажные работы | 21769,5 | --- | --- | 21769,5 | --- |
|  | Всего | 2669890,00 | 1992851,00 | 217039,00 | 140000,00 | 320000,00 |

11. Итоговая стоимость проекта (сумма общей стоимости вклада по строке «Всего» пункта 9.5 и общего денежного объема финансирования проекта по строке «Всего» пункта 10.4: 3203550 рублей.

12. Прогнозируемые сроки реализации проекта: 01 ноября 2018 год.

13. Воздействие мероприятий по реализации проекта на состояние окружающей среды: реализация мероприятий проекта не окажет негативного воздействия на окружающую среду. Напротив, проведение санитарной очистки и озеленение территории набережной позволит улучшить экологическое состояние.

14. Эксплуатация и содержание объекта после реализации проекта:

14.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта после реализации проекта: организация спортивно-массовых мероприятий оздоровительного характера.

14.2. Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании объекта после реализации проекта, формы участия: организация санитарной уборки территории и охрана общественного порядка на объекте силами ДНД.

15. Количество сохраняемых и (или) создаваемых рабочих мест:

1) одно (сторож).

Примечание: от лиц, указанных в заявке получено письменное согласие на обработку персональных данных.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава муниципального образования края | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  МП | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.